PHẦN 1 – PHÂN TÍCH

| Nhận định | Đúng/Sai | Dẫn chứng số liệu (so với đường lý tưởng tại ngày cụ thể) | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 – Trục dọc của biểu đồ thể hiện số giờ làm việc mà đội đã dùng. | Sai | Theo quy tắc, trục Y thể hiện khối lượng công việc còn lại (Story Points), không phải số giờ. | Trục Y là Story Points còn lại, còn trục X là các ngày trong Sprint. |
| N2 – Đường lý tưởng giảm đều 4 điểm mỗi ngày và chạm 0 vào ngày 10. | Đúng | Sprint có 40 SP trong 10 ngày nên mỗi ngày đường lý tưởng giảm 4 SP: ngày 1 còn 36, ngày 5 còn 20 và ngày 10 còn 0. | Đây là đường lý tưởng của Sprint, giảm đều từ 40 SP xuống 0 SP vào ngày cuối. |
| N3 – Từ ngày 2 đến ngày 5, đường thực tế đi ngang, chứng tỏ đội đang làm việc rất ổn định. | Sai | Thực tế từ ngày 2 đến ngày 5 đều còn 36 SP, trong khi đường lý tưởng giảm từ 32 SP xuống 20 SP. | Đường thực tế đi ngang cho thấy khối lượng chưa giảm trong nhiều ngày, có dấu hiệu bị chặn hoặc gặp vấn đề cần xử lý. |
| N4 – Suốt Sprint, đường thực tế luôn nằm dưới đường lý tưởng nên đội đang nhanh hơn kế hoạch. | Sai | Ví dụ ngày 5: thực tế còn 36 SP, trong khi lý tưởng còn 20 SP; ngày 10 thực tế còn 20 SP, trong khi lý tưởng là 0 SP. | Đường thực tế nằm trên đường lý tưởng, cho thấy đội đang trễ tiến độ, không phải nhanh hơn kế hoạch. |

PHẦN 2 – VÁ LỖI

Hiện tượng 1 – Sprint đang trễ tiến độ:
Scrum Master cần thông báo cho Developers và Product Owner ngay khi thấy đường thực tế nằm trên đường lý tưởng, cùng nhau kiểm tra nguyên nhân và điều chỉnh cách làm trong Sprint.

Hiện tượng 2 – Công việc bị chặn từ ngày 2 đến ngày 5:
Developers và Scrum Master cần xác định nguyên nhân khiến Story Points không giảm trong 4 ngày và xử lý trở ngại ngay trong Sprint, thay vì xem đây là trạng thái ổn định.